## Produit
ENI-ENCHERES
LISTE DES EXIGENCES
Itération | Importance | Catégorie | nom | Description | A valider | Notes
1 | 2100 | Layout | Layout prinicpal | Préparer le layout principal pour sa mise en place sur chaque vue
1 | 2050 | CSS | CSS générale | Créer la CSS générale a appliqué au layout principal | Pensez Responsive
1 | 2000 | Configuration | application.properties | Mettre en place les données de connexion à la base. Pensez à l’internationalisation | Tout le monde doit avoir la même URL de base et le même user/password en développement.
1 | 2000 | Configuration | Classe de sécurité | Créer la classe de configuration de Spring Security. Vous la complétez avec des contraintes d’accès URL et selon les rôles au fil des ajouts des cas d’utilisation.
1 | 2000 | Gestion des utilisateurs | Se connecter | En tant qu'utilisateur, je peux me connecter sur la plateforme Enchères.org avec un login (pseudo) et un mot de passe. | Cas nominal : Suite à la saisie d'un login et mot de passe correct, j'accède à la plateforme Cas d'erreur : Suite à la saisie d'un login inconnu ou d'un mot de passe erroné, le site affiche un message d'erreur
1 | 1900 | Gestion des utilisateurs | S’inscrire | En tant qu’utilisateur, je peux m’inscrire sur la plateforme Enchères.org. Le pseudo doit être unique sur toute la plateforme, ainsi que l’email. Le pseudo n’accepte que des caractères alphanumériques et ‘_’. Si la création du profil est validée, l’utilisateur est dirigé vers la page d’accueil (liste des enchères). Le crédit initial est de 10 | Mot de passe entre 8 et 20 caractères. Avec : une majuscule, un caractère spécial et un chiffre. Gestion de transactions. | Utiliser la classe org.springframework.security.crypto.factory.PasswordEncoderFactories pour chiffre le mot de passe dans la BLL. Utiliser du JS pour valider l’égalité des 2 mots de passe et le pattern. Gestion des transactions
1 | 1800 | Gestion des enchères | Page d’accueil en mode déconnecté | La page d’accueil du site est la page qui liste les enchères actives. | Affichage des en chères actives sans la gestion des filtres | STATUT_ENCHERE : 0 ( non commencée), 1 (en cours), 2 (clôturée), 3 (livrée), 100 (annulée)
1 | 1750 | Gestion des utilisateurs | Se déconnecter | En tant qu’utilisateur connecté, je peux me déconnecter. Je suis alors ramené vers la page d’accueil en mode déconnecté.
1 | 1700 | Gestion des utilisateurs | Afficher mon profil | En tant qu’utilisateur, je peux afficher mon profil et voir mon crédit
1 | 1700 | Gestion des utilisateurs | Afficher un profil | En tant qu’utilisateur, je peux afficher le profil d’un vendeur : pseudo, nom, prénom, emai et téléphones sont affichés.
1 | 1600 | Gestion des utilisateurs | Modifier mon profil | En tant qu’utilisateur, je peux modifier mes informations de profil : Nom, prénom, email, téléphone, mon adresse, et mot de passe. | Gestion de transactions.
1 | 1400 | Gestion des enchères | Vendre un article | En tant qu’utilisateur, je peux vendre un article sur la plateforme ENI-Enchères. Pour cela je donne les informations sur l’article vendu : nom, description et catégorie j’indique un prix de départ ( en points ), une date d’ouverture de l’enchère, une date de fin d’enchères et les modalités du retrait s’ajoute par défaut avec mon adresse ou une des adresses de l’ENI prédéfinies en base.
1 | 1300 | Gestion des enchères | Filtrer les enchères en mode déconnecté | En tant qu’utilisateur non connecté, je peux lister les enchères en cours. Je peux filtrer ma recherche par catégorie, et par nom d’article (l’article est affiché s’il contient le critère saisi) – | Pour consulter le détail des enchères, l’utilisateur doit se connecter.
1 | 1200 | Gestion des enchères | Filtrer les enchères en mode connecté | En tant qu’utilisateur connecté, je peux lister les enchères en cours, les enchères auxquelles je participe, c’est à dire celles sur lesquelles j’ai fait au moins une offre, et mes enchères gagnées. Je peux aussi sélectionner mes ventes, non commencées, en-cours ou terminées
1 | 1100 | Gestion des enchères | Afficher le détail d’une enchère | En tant qu’utilisateur, je peux afficher le détail d’une enchère. Les informations sur l’article vendu sont affichés ( nom, description, meilleure offre, mise à prix, fin de l’enchère, adresse de retrait, vendeur. En fonction de l’état de la vente, et du rôle de l’utilisateur (vendeur ou acquéreur). L’utilisateur ‘acquéreur’ peut consulter les information et enchérir (s’il a assez de point). Le vendeur peut modifier la vente (si c’est son article et que l’enchère n’a pas débuté).
1 | 1000 | Gestion des enchères | Faire une enchère | En tant qu’utilisateur (enchérisseur autre que le vendeur), je peux faire une enchère sur un article si je propose un prix (en points) supérieur au tarif actuel et si mon compte de points ne devient pas négatif. Si l’enchère est possible, mon crédit de points est débité du montant proposé. Le meilleur enchérisseur précédent s’il existe est re-crédité de son offre. | Gestion de transactions.
1 | 950 | Navigation | Lien logo Encheres | Un click sur le logo du site ramène l’utilisateur sur la page principale (page de recherche d’articles) en mode connecté ou déconnecté selon le cas.
1 | 850 | Externalisation des labels | Toutes les pages | Externaliser et internationaliser les labels et erreurs (Français et Anglais)
1 | 850 | Gestion des articles | Modifier une vente | En tant que vendeur, je peux modifier les informations liées à ma vente tant que la date de début d’enchère n’est pas arrivée. | note: Rajouter un bouton modifier dans la vue enchere_details si proprietaire
1 | 800 | Gestion des articles | Annuler une vente | En tant que vendeur d’un article, je peux annuler cette vente tant que la date de début d’enchère n’est pas arrivée
2 | 800 | Responsive Web Design | Version mobile | Les fonctionnalités sont accessibles depuis un petit appareil de type smartphone connecté au web. Cf maquettes
2 | 750 | Gestion des enchères | Activer une vente | Chaque jour activer 1 fois les enchères qui démarrent le jour même | Les enchères doivent avoir un statu = 1. Gestion de transactions. Utilisation d'un CRON
2 | 750 | Gestion des enchères | Remporter une vente | En tant qu’enchérisseur, je deviens acquéreur si au terme de l’enchère j’ai proposé l’enchère la plus haute. | Enchère a clôturer. Gestion de transactions. Utilisation d'un CRON. Activation du bouton « Retrait effectué » sur la vue du vendeur
2 | 740 | Gestion des enchères | Livrer une vente | Le vendeur clique sur le bouton « Retrait effectué ». Les points de l’enchère lui sont crédités | Une popup JS permet de confirmer le crédit des points et permet de retourner sur la page d'accueil
2 | 700 | Gestion des exceptions | Gestion des exceptions http | Déclarer une page pour afficher un message par défaut
2 | 700 | Navigation | Boutons rafraîchir et retour du navigateur | En tant qu’utilisateur, je peux rafraîchir la page courante ou revenir sur la page précédente en utilisant le bouton « back » du navigateur.
2 | 700 | Sécurité | Sessions utilisateur de 5mn | L’utilisateur doit être déconnecté automatiquement après 5 minutes d’inactivité | maximumSessions
2 | 600 | Gestion des enchères | Photo pour la vente | en tant que vendeur, je peux uploader une photo de l’article à vendre. Celle ci sera visible sur le détail de la vente. | Utilisation de enctype="multipart/form-data" sur le form et org.springframework.web.multipart.MultipartFile dans le contrôleur. 2 solutions au niveau stockage. Directement dans une table associée à Article_A_Vendre en VARBINARY(Max) (Stocker aussi le nom et le type de fichier). Ou dans un répertoire du serveur et stocker que le nom du fichier.
2 | 500 | Administration | Anonymiser un compte | Sur demande de l’utilisateur pour ses droits RGPD | Attention, si des enchères en cours et des produits associés. Mettre à jour les ressources
2 | 500 | Administration | Supprimer des comptes utilisateurs | En tant qu’administrateur, je peux supprimer des comptes utilisateurs. | Attention, si des enchères en cours et des produits associés. Mettre à jour les ressources
2 | 450 | Administration | Désactiver un compte utilisateur | En tant qu’administrateur, je peux désactiver un compte utilisateur. Toutes les ventes proposées par cet utilisateur sont alors annulées, toutes les enchères faites par cet utilisateur sont elles aussi annulées, l’utilisateur ne peut pas créer de nouvelles ventes ou faire de nouvelles enchères.
3 | 400 | Gestion des utilisateurs | Mot de passe oublié | En tant qu'utilisateur, je peux faire une demande de ré-initialisation de mot de passe. La plateforme créé un lien vers un écran de saisie du nouveau mot de passe. (Ce lien sera envoyé par mail à l'utilisateur. L'envoi par mail n'est pas demandé)
3 | 400 | Gestion des utilisateurs | Supprimer mon compte | En tant qu’utilisateur, je peux supprimer mon compte. Dans ce cas je suis déconnecté et retourné à la page d’accueil. | Attention, si des enchères en cours et des produits associés. Mettre à jour les ressources
3 | 360 | Gestion des exceptions | Capturer toute RuntimeException | Bloquer toutes les RuntimeExceptions et mettre des messages par défaut pour ne pas laisser de stacktrace sur l’affichage | org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice
3 | 350 | Gestion des enchères | Pagination | Sur la page permettant de lister les enchères suivant des critères de recherche, j’affiche un nombre d’enchères maximum ( 6) et j’accède aux autres pages résultat par l’intermédiaire de liens numérotés.
3 | 300 | Gestion des enchères | Voir les enchérisseurs | En tant que vendeur, je peux voir la liste des enchérisseurs de mes ventes. Les enchérisseurs sont triés en fonction du montant de leur dernière enchère par ordre décroissant.
3 | 280 | Tests unitaires | Validation des cas d’utilisation | Validation des couches DAL et BLL par tests unititaires
3 | 250 | Journalisation | Gestion des logs | En tant que développeur ou support informatique, j’ai accès à des fichiers de logs côté serveur me permettant d’avoir des informations détaillées sur les éventuelles erreurs en production, et des informations de tracing plus précises en phase de recette et de développement.
3 | 200 | Internationalisation | Version anglaise | En tant qu’utilisateur, je peux choisir la langue utilisée sur la plateforme. J’ai le choix entre Français et Anglais.
3 | 150 | Administration | Gestion catégories | En tant qu’administrateur, je peux gérer, c’est à dire ajouter, supprimer, modifier les catégories d’articles.
3 | 100 | Gestion des utilisateurs | Achat de crédits | En tant qu’utilisateur, je peux acheter des crédits.
3 | 100 | Accessiblité du site | Accessibilité | Gestion des couleurs / https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Accessibility/What_is_accessibility | AInspector Sidebar par Firefox : https://ainspector.github.io/ https://developer.chrome.com/docs/devtools/accessibility/reference?hl=fr

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire
Itérations | Tâche à réaliser | Responsable de la tâche | Statut | Estimation Originale du reste à faire (heures) | Jour 1 reste à faire | Jour 2 reste à faire | Jour 3 reste à faire | Jour 4 reste à faire | Jour 5 reste à faire | Jour 6 reste à faire | Jour 7 reste à faire | Jour 8 reste à faire | Jour 9 reste à faire | Jour 10 reste à faire
| Préparation | Toute l’équipe | Terminé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Créer la base de données | Toute l’équipe | Terminé
| Installer et configurer l’environnement de développement | Toute l’équipe | Terminé
| Création du projet avec Spring Boot | Toute l’équipe | Terminé
| Configuration Git/GitHub | Toute l’équipe | Terminé
| Configuration des traductions | Toute l’équipe | Terminé
1 | Layout prinicpal | Cédric | Terminé | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Création structure pour le layout | Cédric | Terminé | 2
| Création header | Cédric | Terminé | 1
| Importation logo | Cédric | Terminé | 0.15
| Ajout des traductions | Cédric | Terminé | 1
| Lien logo Encheres | Nicolas | En cours
| Création de la vue des enchères avec les filtres | Toute l’équipe | En cours | 15 | 2 | 7 | 3
| Création design static | Cédric | Terminé | 5 | 2 | 3
| Récupération de totues les encheres | Cédric | Terminé | 3 |  | 3
| Affichage dynamique des encheres dans la page d'accueil | Cédric | Terminé | 1 |  | 1
| Mise en place des filtres avec JS | Cédric | Terminé | 3 |  |  | 3
| Mise en place des filtres SQL une fois connecté | Cédric | Terminé | 3 |  |  | 3
| Vendre un article | Nicolas | Terminé
| Modifier une vente | Nicolas | Terminé
| Annuler une vente | Nicolas | Terminé
| Authentification | Nicolas | Terminé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Se connecter | Nicolas | Terminé
| S’inscrire | Nicolas | Terminé
| Se déconnecter | Nicolas | Terminé
| Gestion des utilisateurs | Nicolas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Afficher mon profil | Nicolas | Terminé
| Afficher un profil | Nicolas | Terminé
| Modifier mon profil | Nicolas | Terminé
| Création de la vue de details des enchères | Toute l’équipe | En cours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Création de la vue de details des enchères statique | Cédric | Terminé
| Affichage des données d'une enchere | Cédric | Terminé
| Un utilisateur peut encherir | Cédric | Terminé
| Un vendeur peut livrer une enchere close | Cédric | Terminé
| Affichage des erreurs | Cédric | Terminé
| Rendre le pseudo de l'acheteur dans le titre clicable | Cédric | Terminé
2 | Affichage des notifications | Toute l’équipe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Création d'un toaster général | Cédric | Terminé
| Affichage des erreurs ou des comfirmations | Cédric | Terminé
| Général | Toute l’équipe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mettre en place les traductions sur toutes les pages | Toute l’équipe | Terminé
| Mettre en place le responsive | Toute l’équipe | Terminé
| Utiliser le toaster pour chaque interactions utilisateur -> bdd | Toute l’équipe | Terminé
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Charge estimée/reste à faire en heures |  |  | 39.15 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  | 630 | 567 | 504 | 441 | 378 | 315 | 252 | 189 | 126 | 63 | 0

## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
| Heures travaillées / jour | 21
| Membres de l'équipe | 3
Nicolas
Anne-Lise
Cédric
Toute l’équipe
Statuts des tâches
A faire
En cours
A Tester
Terminé

## Prm (hidden)
A FAIRE
EN COURS
A TESTER
FAIT